Приложение 1

к приказу заведующей МБДОУ «Детский сад № 5»

№ 5/1 от 09 января 2014г

План мероприятий по введению федерального  государственного образовательного стандарта   дошкольного  образования  (ФГОС ДО)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                                         «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Солнечный»

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка плана мероприятий введения ФГОС ДО | январь 2014 | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 1.2. | Приведение локальных актов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | январь-май 2014 | Заведующая |
| 1.3. | Изучение нормативно-правовой документации по регулированию внедрения ФГОС ДО | декабрь 2013г. январь 2014г. | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 1.4. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального. регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | По мере поступления материалов | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 1.5. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ | ноябрь 2014 | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 1.6. | Разработка и утверждение с учётом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ | После утверждения реестра программ Министерством образования и науки | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 1.7. | Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ | ------ //------ | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке ДОУ к введению ФГОС ДО | январь 2014 | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 2.2. | Разработка и утверждение плана рабочей группы по внедрению ФГОС ДО | январь 2014 | Руководитель рабочей группы |
| 2.3. | Создание в методическом кабинете информационного пространства, по материалам публикаций о ФГОС ДО | январь 2014 | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 2.4. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения ФГОС | По запросам педагогов | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 2.5. | Разработка планов взаимодействия МБДОУ с социальными партнёрами с учётом ФГОС ДО (школы № 40 и № 41, детская библиотека) | июнь-август 2014 | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 2.6. | Организация участия педагогов в городских методических объединениях и творческих группах | в соответствии с планом | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель, воспитатели |
| 2.7. | Создание системы внутренней оценки качества дошкольного образования | сентябрь 2014 | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 2.8. | Разработка плана взаимодействия с семьями воспитанников | июнь-август 2014 | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 2.9. | Мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителе) воспитанников качеством предоставляемых образовательных услуг МБДОУ | В конце учебного года | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель, воспитатели |
| 3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | в случае изменений трудового договора | Заведующая |
| 3.2. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников МБДОУ, в положение о доплатах и надбавках | январь - февраль 2014 | Заведующая |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО. | декабрь 2014 | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 4.2. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников. | февраль-май 2014 | Заведующая |
| 4.3. | Разработка и утверждение постоянно- действующего семинара для педагогов по внедрению ФГОС ДО | в течение периода | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 4.4. | Определение наставников для молодых специалистов | в течение периода | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Работа с информационными материалами на сайте (http://www.firo.ru/) по вопросам реализации ФГОС ДО (участие во всероссийском мониторинге готовности образовательных организаций к введению ФГОС ДО) | в течение периода | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 5.2. | Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на официальном сайте МБДОУ | в течение периода | Старший воспитатель |
| 5.3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесения возможных изменений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования | в течение периода | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 5.4. | Обеспечение публичной отчетности о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования | в течение периода | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 5.5. | Проведение родительских собраний и консультаций с родителями (законными представителями) по проблемам внедрения ФГОС ДО | в течение периода | Заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 5.6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | по мере поступления | Заведующая |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 6.1. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | январь-февраль, 2014 | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, старший воспитатель |
| 6.2. | Осуществление обновления материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО | в течение периода | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, заместитель заведующей по АХР, старший воспитатель |
| 6.3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды, санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | в течение периода | Заведующая, заместитель заведующей по УВР, заместитель заведующей по АХР, старший воспитатель |
| 6.4. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МБДОУ с учётом требований к минимальной оснащённости образовательной деятельности. | 2014-2015 уч.г. | Заведующая |